## Aufgaben_Alle ( Axx )
AUFGABENLISTE
SWE Projekt HFTL-APP | [8 empty] | Stand:
| ID. | ERSTELLT | TESTER | TESTTYP | BESCHREIBUNG | TESTERGEBNIS | ERFOLGSQUOTE | STATUS | GESAMT
| 1 | 2015-05-27 | ML | Systemtest | Test der App auf einem Smartphone im Echtzeitbetrieb | nicht bestanden | 0 - 29 % | ungenügend | nicht bestanden
| 2 | 2015-05-31 | ML | Modultest | Funktionstest News-Fragment und Formatierungsprüfung | bestanden | 81 - 91 % | gut | bestanden
| 3 | 2015-05-31 | ML | Modultest | Funktionstest Noten-Fragment ohne Benutzerdaten | bestanden | 92 - 100 % | sehr gut | bestanden
| 4 | 2015-05-31 | ML | Modultest | Funktionstest Noten-Fragment mit Benutzerdaten | bestanden | 81 - 91 % | gut | bestanden
| 5 | 2015-06-07 | PK | UML | Überprüfung UML Diagramm | bestanden | 81 - 91 % | gut | bestanden | 1 | 92 - 100 % | sehr gut | Systemtest | bestanden | AD
| 6 | 2015-06-07 | PK | UML | Überprüfung UML Diagramm | bestanden | 81 - 91 % | gut | bestanden | 2 | 81 - 91 % | gut | Modultest | nicht bestanden | CM
| 7 | 2015-06-08 | PK | UML | Überprüfung UML Diagramm | bestanden | 67 - 80 % | befriedigend | bestanden | 3 | 67 - 80 % | befriedigend | UML |  | GE
| 8 | 2015-06-08 | PK | UML | Überprüfung UML Diagramm | bestanden | 67 - 80 % | befriedigend | nicht bestanden | 4 | 50 - 66 % | ausreichend | Unterlagen |  | JS
| 9 | 2015-06-08 | PK | UML | Überprüfung UML Diagramm | bestanden | 81 - 91 % | gut | bestanden | 5 | 30 - 49 % | mangelhaft |  |  | ML
| 10 | 2015-06-08 | PK | UML | Überprüfung UML Diagramm | nicht bestanden | 50 - 66 % | ausreichend | nicht bestanden | 6 | 0 - 29 % | ungenügend |  |  | PK
SC
SK